## Gantt Schedule
Task | Start Date | End Date | Duration (Days)
Phase 1 – Orientation & Research | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 21
Phase 2 – Requirements & Architecture | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 14
Phase 3 – Data Collection & Preparation | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 14
Phase 4 – AI Model Development | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 14
Phase 5 – Prototype Development | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 14
Phase 6 – Testing & Validation | 2025-12-16 | 2025-12-27 | 12
Phase 7 – Finalization & Reporting | 2025-12-28 | 2026-01-02 | 6